## Slide 1
FlowLearn
Apprendre en jouant.
Cadrage & gestion de projet — du constat au plan d'exécution d'un MVP EdTech à socle IA.
T-ESP-800 · Soutenance de projet · Mai 2026
Luca Vanden-Brande
Nathan Plessis
Daniel Okpe
Maxime Ruault
César Lextraît
Quentin Dumas
6 membres · 2 pôles · 9 compétences cœur
Luca

## Slide 2
FlowLearn
01
LE PROJET
Le problème, la vision, la solution
02
\Luca

## Slide 3
GENÈSE DU PROJET
Détourner la dopamine pour apprendre
La friction de l'apprentissage
L’apprentissage est une forte charge mentale, incompatible avec le transport et la fatigue.
Le doomscrolling gagne
TikTok / Instagram exploitent la dopamine : une addiction sans effort qui capte le temps libre.
La rupture de flux
Notes dispersées, révision pénible : le passage prise de notes → révision décourage l'usage.
Notre vision
Utiliser les techniques des reseaux sociaux dans le cadre de l’education
Proposition de valeur unique
Une base de connaissances personnelle injectée dans des expériences ludiques, via un serveur MCP, l'apprentissage vient à l'utilisateur, pas l'inverse.
Cible v1.0 : Oct. 2026 · Modèle B2C / B2B
FlowLearn · T-ESP-800
03
Quentin

## Slide 4
LA SOLUTION
Un socle commun, des expériences modulaires
Base de connaissances
Les cours de l'utilisateur, centralisés
→
Serveur MCP
Orchestre l'injection du bon contenu
→
API commune
Brique réutilisable pour tout plugin
Des plugins branchés sur la brique commune
Scroll éducatif
Questions courtes, interface rapide. Reformulation à l'erreur pour limiter l'overfitting.
Jeux à enjeux
Révision intégrée à un Archero / Vampire Survivors : stress & récompense pour l'ancrage.
Formats passifs
Histoires interactives et rythmes générés depuis la base de savoir.
Multiplateforme
Mobile, desktop, vocal, IoT — extensible par la communauté.
FlowLearn · T-ESP-800
04
Quentin

## Slide 5
LE PRODUIT
MVP FlowLearn
Le MVP sera fonctionnel
6 moteurs IA au choix
Claude, GPT-4o, Mistral, Llama, Gemini.
6 activités ludiques
Quiz, histoire, Mode Archero, scroll, SRS, import.
Gamification
XP, série de jours, progression visible.
Maîtrise des données
Llama en local : hors-ligne & RGPD.
FlowLearn · T-ESP-800
05
Luca
Le dashboard — sur navigateur
La landing — sur mobile

## Slide 6
FlowLearn
02
ORGANISATION, COMMUNICATION & BUDGET
Organisation du projet
06
nathan

## Slide 7
ORGANIZATIONAL BREAKDOWN STRUCTURE
OBS — qui est responsable de quoi
Découpage par rôles fonctionnels (pas par individus) : continuité, polyvalence et référents clairs en cas de blocage.
Luca Vanden-Brande
Porteur de projet · Pilotage / Gouvernance
Niveau 1
Niveau 2
Pôle Développement
Chef : Quentin Dumas
Quentin Dumas · Dev Jeux / UI-UX
Nathan Plessis · Dev IA / Big Data
Daniel Okpe · Dev IA / Big Data
Pôle Cybersécurité
Chef : Maxime Ruault
Maxime Ruault · Cybersécurité
César Lextraît · Dev / Cyber
Relations Verticales : arbitrage & validation (A unique). Horizontales : revue croisée. Cyber = A bloquant avant fusion.
FlowLearn · T-ESP-800
07
nathan

## Slide 8
MATRICE RACI
Qui réalise, approuve, consulte, informe
R
Réalise
A
Approuve (1 seul/activité)
C
Consulté
I
Informé
Activité | Porteur de projet | Pôle Développement | Pôle Cybersécurité
Vision produit & cadrage | A·R | C | I
Priorisation backlog / WBS | A | R | C
Conception PBS / specs fonctionnelles | A | R | C
Développement des features MVP | I | R | C
Revue sécurité (PR) | I | C | A·R
Merge sur main | A | R | A✓
Tests automatisés / CI | I | R | C
Documentation technique (GitHub) | A | R | C
Gestion des risques (registre) | A | C | R
Budget & achats outils | A | C | I
Incident sécurité / données | A | C | R
Règle d'or : une seule personne « A » par activité. Le pôle cyber a un A bloquant (✓) sur la sécurité avant fusion ; le porteur garde l'A final sur le produit et le périmètre.
FlowLearn · T-ESP-800
08
nathan

## Slide 9
RESSOURCES HUMAINES
Compétences requises & choix de l'équipe
9 compétences cœur, dérivées du WBS
Gestion de projet
Architecture logicielle
Python / FastAPI
React / Frontend & UI-UX
Godot / Jeux vidéo
DevOps / CI-CD
IA / LLM / RAG
Base de données
Cybersécurité
Niveaux auto-déclarés, validés en réunion d'équipe et actualisés à chaque phase review.
Pourquoi cette équipe ?
Combler le manque jeu / UI-UX
L'arrivée de Quentin Dumas apporte l'expertise jeu video et UI/UX absente de l'équipe initiale.
Doubler le cœur IA
Nathan & Daniel renforcent le chemin critique (RAG / LLM / Big Data), le bloc le plus important du MVP.
Sécuriser par construction
Maxime & César forment un pôle cyber avec un veto bloquant avant merge : Security by Design dès la PR.
Complémentarité prouvée
Choix fondés sur des collaborations passées et la couverture des compétences, pas sur les affinités.
FlowLearn · T-ESP-800
09
Maxime

## Slide 10
MÉTHODOLOGIE
Un modèle hybride, justifié par le risque
Deux temps : sécuriser la deadline du MVP, puis maximiser l'expérience selon les retours réels.
PHASE 1 — Construction du MVP Mode prédictif (waterfall)
Objectif
Livrer un MVP fonctionnel à date fixe
Pilotage
PBS & WBS, périmètre figé
Validation
Specs & architecture amont, gates Go/No-Go
PHASE 2 — Évolution & Run Mode Agile
Objectif
Amélioration continue par les retours utilisateurs
Pilotage
Product Backlog & user stories, sprints
Backlog
PBS / WBS devenu dynamique
Le pivot s'effectue dès la validation de la Mise en Production (MEP) du MVP et la Phase Review — pas avant.
FlowLearn · T-ESP-800
10
Quentin

## Slide 11
PILOTAGE & PLANNING
Outils partagés, tâches assignées, livraisons suivies
GitHub Projects
WBS → backlog. Colonnes Backlog → À faire → En cours → Review → Done. Tâches assignées à chaque membre.
Notion → GitHub
Notion pour le brouillon, GitHub comme source de vérité des docs validées.
Gates Go / No-Go
8 gates sur le planning. Aucune phase ne démarre sans la précédente validée.
Planning Gantt — 24 mois (Avr 2026 → Mars 2028)
M0
M6
M12
M18
M24
Ph.1 — Fondations & MVP
Ph.2 — Traction & monétisation
Ph.3 — Scaling & international
Ph.4 — Consolidation & exit
⚡ Chemin critique : RAG / IA Core (Ph.1)
FlowLearn · T-ESP-800
11
Quentin

## Slide 12
PLAN DE COMMUNICATION
Se rendre visibles et crédibles
L'organique d'abord
Discord, blog, contenu et communauté. On construit la crédibilité avant de vendre.
Le terrain ensuite
3 salons EdTech en 24 mois (dont Bett UK) + presse / RP : le cœur du plan.
Le digital en appui
TikTok, Meta et un pilote SEA pour accompagner et amplifier.
Quatre phases, quatre tempos — 18 k€ au total (5,2 % du budget)
3 k€
P1 · Construire la crédibilité
Avr → Sep 2026
5 k€
P2 · Aller à la rencontre
Oct 2026 → Mar 2027
7 k€
P3 · Élargir le cercle
Avr → Nov 2027
3 k€
P4 · Consolider les acquis
Déc 2027 → Mar 2028
FlowLearn · T-ESP-800
12
Luca

## Slide 13
RESSOURCES & BUDGET
Besoins matériels et coûts estimés
Besoins matériels & coûts (24 mois)
1 VPS mutualisé
≈ 1 200 €
Hébergement API + base vectorielle (remote / Epitech).
LLM local (Ollama)
0 €
Hors-ligne, latence, maîtrise des données — postes existants.
Stack outils SaaS
≈ 10 000 €
Cursor, Claude, Notion, GitHub — abonnements mutualisés.
ESP32 (proto IoT)
≈ 190 €
Brique jeu embarquée, quelques unités.
≈ 11 390 € sur 24 mois · poste « Outils & hébergement »
Budget prévisionnel — 24 mois
344 k€
total sur 24 mois · équipe de 6, calibrée pour 7 au SMIC
Salaires (7 × SMIC + charges)
294 000 €
85 %
Communication & salons
18 000 €
5 %
Provision de sécurité
16 389 €
5 %
Outils & hébergement
11 390 €
3 %
Déplacements
4 380 €
1 %
Un cadrage réaliste — pas un budget de levée de fonds. À 85 % de masse salariale, la valeur produite, c'est du temps humain.
FlowLearn · T-ESP-800
13
Maxime

## Slide 14
PILOTAGE DES RISQUES
Approche « zéro surprise »
25
risques au registre
98 k€
contingence financière
2 sem.
buffer planning / phase
1
propriétaire par risque + KRI
Matrice probabilité × impact (5×5)
Impact →
Prob.
Top risques & mitigation
Dérive du chemin critique RAG/IA
Buffer 2 sem./phase + revue hebdo du chemin critique
Coût / latence des LLM
LLM local en repli, budget par appel mesuré et journalisé
Faille sécurité / données
Veto cyber bloquant avant merge, audit RGPD planifié
Disponibilité équipe étudiante
Polyvalence (OBS) + A temporaire désigné en réunion
FlowLearn · T-ESP-800
14
Maxime

## Slide 15
FlowLearn
03
ARCHITECTURE & TECHNIQUE
Comment on construit et teste
15
nathan

## Slide 16
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
WBS — décomposition orientée livrables
Le périmètre total du MVP découpé en 5 lots de travail (WP), hiérarchiques et livrables.
FlowLearn MVP
01
Conteneur
multiplateforme
1.1 Encapsulateurs
(Electron, Capacitor)
Build & livraison
02
Jeux &
expériences
2.1 API RAG → jeux
2.2 API jeux → externe
2.3 Archero / VS
03
Intelligence
centrale & RAG
3.1 Serveur FastAPI
3.2 Base pgvector
3.3 Ingestion RAG
3.4 Orchestrateur agents
3.5 Générateurs LLM
04
Algorithmes de
personnalisation
4.1 Sélection questions (SRS)
4.2 Algorithme de rétention
05
Sécurité &
gouvernance
5.1 Coffre-fort & RGPD
Accès, secrets, audit
Orientée livrables — chaque WP se décompose en sous-tâches traçables, chacune reliée à un fichier WBS détaillé et à sa DoD.
FlowLearn · T-ESP-800
16
nathan

## Slide 17
DU PÉRIMÈTRE À L'IMPLÉMENTATION
Features, exigences & traçabilité PBS → WBS → DoD
Une chaîne de traçabilité unique
PBS — produit
« Quel produit ? » Décomposition des blocs et features attendues.
↓
WBS — travail
« Quel travail ? » Sous-tâches livrables pour chaque feature.
↓
DoD — fini
« Quand c'est fini ? » Critères d'acceptation par feature.
Exemple — Feature 3.5.2 · Générateur de quiz QCM
Exigence fonctionnelle
À partir d'un cours ingéré (RAG), produire un QCM valide, structuré et contextualisé par l'utilisateur.
Definition of Done
Schéma Pydantic respecté (question, 4 choix, réponse, justification)
Sortie testée sur 3 cours réels + cas d'erreur LLM gérés
Latence et coût par appel mesurés et journalisés
Tests unitaires + intégration RAG verts en CI
FlowLearn · T-ESP-800
17
nathan

## Slide 18
CHOIX TECHNOLOGIQUES
Une stack pour répondre ET tester les attentes
Frontend & conteneurs
React (1 base de code)
Electron — Desktop
Capacitor — Mobile
Godot — Jeux (Wasm)
ESP32 — IoT (Rust)
→
Backend & API
FastAPI (Python)
Endpoints ingestion / RAG
Endpoints quiz
Contrats JSON jeu ↔ API
→
Intelligence artificielle
LiteLLM — gateway LLM
PydanticAI — orchestration
LlamaIndex — RAG
LangGraph — flux complexes
Ollama local / cloud
→
Données
PostgreSQL + pgvector
Supabase (cloud)
SQLite (local / offline)
Testabilité intégrée — chaque attente fonctionnelle a sa contrepartie de test : RAG validé sur cours réels, contrats JSON vérifiés, LLM local pour le hors-ligne et la maîtrise des données.
FlowLearn · T-ESP-800
18
Quentin

## Slide 19
PLAN QUALITÉ
Méthode, tests & bonnes pratiques documentés
Tout est écrit dans le plan qualité pour faciliter l'onboarding et garantir un niveau de livraison constant.
Configuration & Git
main protégée, branches feature/ & fix/
Conventional Commits (feat, fix, docs…)
Secrets hors dépôt (env / GitHub Secrets)
Tests & déploiement
Unitaires + intégration (API, RAG) à chaque PR
E2E avant chaque gate / démo
Déploiement continu via GitHub Actions : build → release taggée
Sécurité & revues
1 relecteur minimum par PR
Revue sécurité OWASP bloquante avant merge
CI verte obligatoire (GitHub Actions)
Définition de « Done »
Aucun ticket Done sans DoD validée
Ticket = contexte + critères + responsable
Doc mise à jour si API / comportement change
FlowLearn · T-ESP-800
19
Luca

## Slide 20
CONCLUSION
Un MVP cadré, prêt à exécuter.
WBS & OBS livrés
Décomposition orientée livrables + responsabilités claires, en diagrammes.
Qualité & méthode
Plan qualité, modèle hybride et pilotage outillé partagés par toute l'équipe.
Architecture maîtrisée
Stack IA modulaire, testable, avec budget et risques cadrés.
Prochaines étapes
Lancer la Phase 1 : infra, CI/CD et chemin critique RAG/IA
Atteindre la v1.0 du MVP pour Oct. 2026
Valider le marché et préparer le pivot Agile
Merci — des questions ?
FlowLearn · T-ESP-800
Luca